

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ шУРЫШКАРСКИЙ РАЙОн

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 февраля 2020 года № 44-ра

**О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию**

**90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа**

**и Шурышкарского района**

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района

1. Провести в муниципальном образовании Шурышкарский район праздничные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить концепцию подготовки и проведения празднования 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению в муниципальном образовании Шурышкарский район празднования 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной общественно-политической газете «Северная панорама» и на официальном сайте Администрации муниципального образования Шурышкарский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Шурышкарский район, обеспечивающего формирование и реализацию муниципальной политики в социальной сфере.

Глава

муниципального образования А.В. Головин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

Шурышкарский район

от 05 февраля 2020 года № 44-ра

**СОСТАВ**

**организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района**

Глава муниципального образования Шурышкарский район, председатель оргкомитета

заместитель главы администрации муниципального образования Шурышкарский район, обеспечивающий формирование и реализацию муниципальной политики в социальной сфере, заместитель председателя организационного комитета

**Члены организационного комитета:**

заместитель главы администрации муниципального образования Шурышкарский район, обеспечивающий формирование и реализацию муниципальной политики в сфере обеспечения деятельности Главы и Администрации района

главы муниципальных образований муниципального образования Шурышкарский район

начальник департамента финансов администрации муниципального образования Шурышкарский район

начальник департамента социальной защиты населения администрации муниципального образования Шурышкарский район

начальник управления культуры и молодежной политики администрации муниципального образования Шурышкарский район

начальник управления образования администрации муниципального образования Шурышкарский район

начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования Шурышкарский район

начальник управления строительства и архитектуры администрации муниципального образования Шурышкарский район

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи

и эксплуатации дорог администрации муниципального образования Шурышкарский район

начальник информационно-аналитического управления администрации муниципального образования Шурышкарский район

начальник кадрово-правового управления администрации муниципального образования Шурышкарский район

начальник управления экономики администрации муниципального образования Шурышкарский район

директор муниципального бюджетного учреждения «Шурышкарский районный музейный комплекс им. Г.С. Пузырева»

директор муниципального казенного учреждения «Производственно-техническое объединение»

директор муниципального бюджетного учреждения «Шурышкарская централизованная клубная система»

директор муниципального бюджетного учреждения «Шурышкарская централизованная библиотечная система»

директор муниципального бюджетного учреждения «Шурышкарский районный молодежный центр»

директор муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта»

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа»

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мужевская центральная районная больница» (по согласованию)

председатель Шурышкарской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)

председатель Совета потребительского кооператива «Мужевское Потребительское Общество» (по согласованию)

начальник отделения Министерства внутренних дел РФ по Шурышкарскому району (по согласованию)

начальник филиала ГКУ ПС ЯНАО «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Шурышкарскому району» (по согласованию)

представители общественных организаций (по согласованию)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

муниципального образования

Шурышкарский район

от 05 февраля 2020 года № 44-ра

**КОНЦЕПЦИЯ**

**подготовки и празднования 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района**

Шурышкарский район расположен в юго-западной части Ямало-Ненецкого автономного округа, на живописной местности реки Обь. С севера и востока граничит с Приуральским районом, на юге с Ханты-Мансийским автономным округом, а на западе - с Республикой Коми. Свою официальную историю район ведет с 10 декабря 1930 года.

Новейшая история края была трудной, вместе со страной он пережил разделение на «красных» и «белых», через него дальше на Севере прокатилась волна коллективизации. В 30-е годы район принял спецпереселенцев, многие из которых так и остались на этой суровой, ставшей им родной земле.

Вместе со всей страной район пережил Великую Отечественную войну. Более полутора тысяч шурышкарцев ушли на фронт. Музеи и мемориальные плиты бережно хранят память о них. И сейчас здесь ведется тщательная поисковая работа по уточнению данных о погибших в 1941-1945 годах. Тогда весь наш народ, проявив трудовую доблесть и героизм, поднял страну из руин. Вместе со всеми несли трудовую вахту и шурышкарцы: пасли оленей, ловили рыбу, строили жилье, учили детей.

В 1961 году были образованы совхозы Мужевский и Горковский. Это были многоотраслевые хозяйства, где трудились сотни людей. До сих пор известны трудовые династии Артанзеевых, Озеловых, Лонгортовых и многих других, которые и в наше время работают в сельхозпредприятиях. Расцвет совхозов пришелся на 60-80 годы. Но и в трудные 90-е шурышкарцы не теряли надежды на лучшие времена, несмотря на резкий спад производства продукции оленеводства и рыбодобычи.

С 2000 года начались положительные изменения в стране, на Ямале и в Шурышкарскои районе. После многих лет простоя здесь стали строить жилье и объекты социальной сферы. Во всех поселениях появляются целые улицы из новых домов. За последнее десятилетие значительно изменилась структура экономики района: укрепляется его строительный комплекс – школы, больницы, котельные, электростанции. В муниципальном образовании создаются благоприятные условия для развития индивидуального строительства.

Шурышкарский район занимает особое положение в социально-экономической и культурной жизни округа. Здесь нет предприятий по добыче углеводородного сырья, приносящих большой доход в бюджетную копилку – поэтому главным достоянием шурышкарцев являются природные богатства и продукты их переработки.

Важнейшая отрасль хозяйства района – оленеводство - получает весомую поддержку государства. Поголовье оленей в сельхозпредприятиях и частных хозяйствах составило на сегодня более 20 тысяч голов. В районе повышаются объемы рыбодобычи и продукции животноводства и оленеводства.

Район развивается и ощущает постоянную поддержку округа. Бережно сохраняется и все то, что связано с древними традициями коренных жителей Шурышкарской земли. Здесь живут талантливые, трудолюбивые, глубоко преданные своему краю люди.

Не только в ямало-Ненецком округе, но и за его пределами известны имена Романа Ругина, Ивана Истомина, Юрия Афанасьева, Микуля Шульгина, Геннадия Хартаганова, Прокопия Салтыкова.

Здесь всегда готовы радушно принять гостей. Широко востребованы у жителей фестивали, такие как: День оленевода, День рыбака, День района, Форум молодежи, Ворна хатл, Этнофорум, КедрФест, фестиваль туристов и путешественников «Золотая осень», Обская сельскохозяйственная ярмарка, медвежьи игрища, экспедиция «Одиссея», районные соревнования и спартакиады.

Шурышкарский район сегодня – это край со своей символикой, традициями и культурой. 2020 год станет юбилейным для нашего муниципалитета. И нам предстоит отметить это событие с особым историческим оттенком. Любое событие в «День района» оставляет в памяти населения светлые чувства, связанные с участием в мероприятиях, посвященных родному краю. А если учесть, что празднование юбилея района совпадает с празднованием 90-летия со дня образования автономного округа, то это событие становится многократно важнее, значимее.

Юбилей – крупномасштабное мероприятие. Проведение юбилейных торжеств будет способствовать повышению имиджа района, экономическому росту, подъему образовательного, культурного и духовного уровня жизни граждан муниципалитета.

Этапы проведения

Юбилейные торжества пройдут с января месяца и продолжатся до конца 2020 года.

С июня по октябрь пройдут мероприятия по благоустройству и озеленению района.

С февраля по май проводятся мероприятия, посвященные ветеранам войны, труженикам тыла.

Март – июнь – проведение национальных праздников.

Июнь - посвящен детям и молодежи района.

Июль-август - туристическая жизнь муниципалитета.

Сентябрь – подведение итогов сельскохозяйственной отрасли. Обская сельскохозяйственная ярмарка.

Сентябрь – ноябрь – спортивная жизнь муниципалитета.

Декабрь – День района и округа.

Основные юбилейные мероприятия

В течение юбилейных торжеств будут максимально задействованы площадки во всех поселениях района на которых творческие коллективы и гости района представят современное и классическое искусство. Пройдут тематические выставки, фестивали и конкурсы для жителей и гостей района.

Основные мероприятия будут выстроены таким образом, чтобы соответствовать самому высокому уровню юбилейных торжеств, основываясь на принципах демократичности и доступности для всех жителей и гостей Шурышкарского района.

Празднование 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района должно стать значительным национальным, духовным, политическим событием края.

К юбилею района необходимо провести имиджевую кампанию:

1) разработать юбилейную символику;

2) обеспечить выпуск празднично-сувенирной продукции, а также грамот, благодарственных писем, памятных медалей и знаков для вручения представителям общественности, бизнеса и почетным гостям района.

Исходные принципы Концепции и цель праздника:

1) повысить узнаваемость и улучшить имидж района в результате подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района;

2) вовлечь в подготовку к проведению и участию в праздничных мероприятиях представителей общественности, власти, бизнеса, а также других муниципальных образований;

3) стимулировать экономическое развитие в сферах деятельности, связанных с организацией и проведением праздничных мероприятий (культура, туризм и другие сферы), и, как результат, повысить его инвестиционную привлекательность;

4) обеспечить повышение образовательного и культурного уровня жителей муниципалитета путем привлечения их к участию в праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района.

Целевые аудитории:

- жители района: дети, подростки, молодежь, гости праздника, труженики тыла Великой Отечественной войны 1941-1945гг, ветераны труда.

Основные положения

В целях подготовки и проведения празднования 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района необходимо:

- привлечь к реализации соответствующих программ и проектов предприятия, организации и учреждения района независимо от их правового статуса и подчиненности, представителей деловых кругов и коммерческих структур, депутатов всех уровней, общественные объединения, население поселений и принять активное участие в организации и проведении празднования юбилея;

- для привлечения необходимых сил и средств к выполнению намеченных мероприятий обеспечить их широкое освещение в средствах массовой информации, организовать PR-кампанию, обеспечить выпуск художественной и сувенирной продукции, посвященной юбилею;

- на территории селений района определить зоны проведения торжеств, связанные с исторической и культурной жизнью, использовать для проведения массовых мероприятий территории домов культур, центральные площади, центральные улицы и мемориальные комплексы.

- осуществить комплексное благоустройство и реконструкцию зон, намеченных для проведения юбилейных торжеств (рассадка деревьев, их подсветка, озеленение, создание малых архитектурных форм и т.д.);

- подготовить сценарии и программы проведения праздничных торжеств с учетом географии, исторических и культурных мест проведения празднования юбилея, предполагаемого состава гостей и участников, обеспечения доступности для всех категорий граждан, включая ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан, а также детей, подростков и молодежи;

- обеспечить участие в благоустройстве, ремонте памятников общественности, владельцев зданий, землепользователей, организаций, отвечающих за хозяйственное использование занимаемых территорий;

- сосредоточить усилия творческих объединений, любительских формирований по подготовке праздничных программ, посвященных 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района;

- создать Интернет-страницу на сайте администрации муниципального образования Шурышкарский район, посвященную 90-летию района, с размещением информации о ходе подготовки и проведения празднования.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

Шурышкарский район

от 05 февраля 2020 года № 44-ра

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению в муниципальном образовании Шурышкарский район празднования 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Место проведения** | | **Ответственный** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| **I. Организационные мероприятия** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний организационных комитетов по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию  90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района | 2020 г. | | Муниципальные образования МО Шурышкарский район | | Администрация муниципального образования Шурышкарский район,  Администрации муниципальных образований муниципального образования Шурышкарский район (далее по тексту – администрации сельских поселений) |
| 1.2. | Подготовка обращения с приглашением принять участие в проведении празднования 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района в адрес Правительства ЯНАО, Законодательного собрания ЯНАО, глав МО, партнерских организаций. | 2020 г. | | - | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 1.3. | Поздравление почетных жителей, юбиляров | 2020 г. | | - | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 1.4. | Организация работы по оформлению наградных документов | 2020 г. | | - | | Кадрово-правовое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 1.5. | Работа с населением о внесении предложений по подготовке и празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района | январь-май 2020 г. | | - | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| **II. Информационное освещение подготовки и проведения праздничных мероприятий** | | | | | | |
| 2.1. | Разработка медиаплана PR-кампании празднования 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района (освещение на окружном и муниципальном уровнях) | январь 2020 г. | | - | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 2.2. | Информационное освещение хода подготовки и проведения праздничных мероприятий через СМИ и в сети Интернет | 2020 г. | | - | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район  МБУ ОПГ «Северная панорама»  МБУ «ИТРА «ТРВ-Мужи» |
| 2.3. | Создание на официальном сайте Администрации муниципального образования Шурышкарский район раздела, где будет размещена информация о ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий, в т. ч. информация по рубрикам об истории района, выдающихся земляках и пр. | январь 2020 г. | | - | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район  Отдел по делам архивов Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| **III. Разработка символики, издание печатного и видеоматериала, выпуск сувенирной продукции** | | | | | | |
| 3.1. | Разработка символики празднования | январь, февраль 2020 г. | | - | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 3.2. | Издание книг, брошюр, буклетов, информационных материалов о Шурышкарском районе | 2020 г. | | - | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 3.3. | Разработка информационных и тематических баннеров | январь-май 2020 г. | | - | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 3.4. | Разработка образцов сувенирной продукции, отражающей тематику празднования, организация ее реализации | январь-февраль 2020 г. | | Территория МО Шурышкарский район | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 3.5. | Создание тематических программ, публикация материалов о районе | 2020 г. | | - | | МБУ ОПГ «Северная панорама»,  МБУ «ИТРА «ТРВ-Мужи» |
| **IV. Работы по благоустройству и оформлению территории муниципального образования Шурышкарский район**  (Проекты по реконструкции, озеленению, благоустройству территории района, поселений; реконструкции и [капитальному ремонту](http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/) улиц, дорог; придомовых территорий, зданий; реконструкции проезжей части, созданию пешеходных переходов; созданию освещения) | | | | | | |
| 4.1. | Обновление улично-дорожной сети  МО Мужевское:  ул. Республики (от д. №2 до д. №50);  ул. Истомина (от ул. Архангельского до ул. 50 лет Победы);  ул. Советская (от д. № 2 до д. № 31).  МО Шурышкарское:  ул. Набережная от дома №5 до д. №10  ул. Молодежная д. № 17 до ул. Центральная;  ул. Молодежная от дома № 25 до дома № 33 по ул. Мира;  ул. Центральная д. № 20-Набережная д. № 13;  ул. Молодежная от д. № 9 до ул. Центральная;  ул. Молодежная от дома №18 до дома №29 по ул. Мира.  МО Лопхаринское:  ул. Рыбацкая (от д. № 4 по ул. Советская до д. №8 по ул. Кооперативная);  от ул. Зверева до выхода на ул. 65 лет Победы (от д. №2 по ул. Зверева до д. №23 по ул. Лесная).  МО Горковское  ул. Школьная (от ул. Школьная д. № 1 до ул. Школьная д. № 8);  ул. Заводская (от ул. Заводская д. № 1 до ул. Заводская д. № 7);  ул. Первомайская (от ул. Заводская д. № 1 до ул. Первомайская д. № 27);  ул. Республики (от ул. Республики д. №1 до ул. Республики д. № 33);  ул. 8 Марта (от ул. 8 Марта д. № 1 до ул. 8 Марта д. № 29).  МО Азовское  улица Школьная. | 2020 г. | | Территория МО Шурышкарский район | | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и эксплуатации дорог Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 4.2. | Разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа имени Н. В. Архангельского» | 2020 г. | | Территория МО Шурышкарский район | | Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 4.3. | Благоустройство территорий поселений | 2020 г. | | Территория МО Шурышкарский район | | Администрации муниципального образования Шурышкарский район  Администрации сельских поселений |
| 4.3.1. | Ремонт тротуаров на улицах села Азовы | май-сентябрь  2020 г. | | Муниципальное образование Азовское | | Администрация муниципального образования Азовское |
| Ремонт детской площадки в с. Азовы,  ул. Школьная, 16 | июнь  2020 г. | |
| Огораживание территории сельского кладбища, уборка территории | июнь-июль  2020 г. | |
| Благоустройство территории въездной стелы в с. Азовы | июль  2020 г. | |
| Установка уличного освещения в с. Азовы, д. Пословы | август  2020 г. | |
| Озеленение территории дома в с. Азовы, ул. Школьная, 28 | сентябрь  2020 г. | |
| 4.4. | Проведение капитальных ремонтов учреждений социальной сферы:  - ремонт здания Горковской сельской библиотеки;  - ремонт здания Овгортского краеведческого музея имени Е. И. Тыликовой;  - капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад «Аленушка». | 2020 г. | | Территория МО Шурышкарский район | | Управление строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Шурышкарский район |
| 4.5. | Проведение конкурсов по оформлению зданий и территорий среди юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2020 г. | | Территория МО Шурышкарский район | | Управление экономики Администрации муниципального образования Шурышкарский район  Администрации сельских поселений |
| 4.5.1. | Проведение конкурса «Двор образцового порядка» | август  2020 г. | | Муниципальное образование Азовское | | Администрация муниципального образования Азовское |
| 4.6. | Проведение субботников, экологических акций | 2020 г. | | Территории поселений МО Шурышкарский район | | Администрации сельских поселений |
| 4.6.1. | Проведение субботников по очистке береговой зоны | август-сентябрь  2020 г. | | Муниципальное образование Азовское | | Администрация муниципального образования Азовское |
| 4.7. | Работа с учреждениями и предприятиями, находящимися на территории района по благоустройству прилегающих территорий (посадка цветов, деревьев, освещение, установка баннеров и т.д.) | с июня 2020 г. | | Территории поселений МО Шурышкарский район | | Администрации сельских поселений |
| 4.8. | Праздничное оформление территорий поселений и размещение уличной рекламы с символикой празднования 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Шурышкарского района | июнь-декабрь  2020 г. | | Территории поселений МО Шурышкарский район | | Администрации сельских поселений |
| **V. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые, спортивные мероприятия** | | | | | | |  |  |  |  |
| 5.1. | Конкурсы молодежных проектов | 2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.2. | Молодежный форум | март 2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.3. | Конкурс общественных инициатив | 2020 г. | МО Шурышкарский район | | Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.4. | Торжественные церемонии открытий социально-значимых объектов:  - открытие детского сада «Колобок» в с. Азовы;  - открытие нового здания пожарного депо в  с. Овгорт;  - открытие нового здания СОШ в с. Горки. | 2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район  Управление образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.5. | Торжественные события:  - 225-летие с. Овгорт;  - 180-летие с. Мужи;  - 40-летие Первичной ветеранской организации поселения Азовское;  - 50-летие МБДОУ «Детский сад «Теремок»;  - 85-летие МБОУ «Овгортская школа-интернат среднего общего образования». |  |  | | Администрации сельских поселений  Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район  Информационно-аналитическое управление Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6. | Проведение культурно-досуговых, спортивных мероприятий |  |  | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район  Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.1. | Отчетные концерты клубных формирований МБУ «Шурышкарская централизованная клубная система» | 2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.2. | Районный онлайн конкурс на лучшее исполнение кавер песни «Караоке батл» | ноябрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.3. | Выставки декоративно – прикладного творчества мастеров Шурышкарского района «Мой край – Шурышкарский» | октябрь - декабрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.4. | Районный конкурс рисунков «Ямалу 90!» | октябрь, ноябрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.5. | Районный фотоконкурс «Очарование родного края» | октябрь, ноябрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.6. | Муниципальный конкурс семейных рисунков «Я и мой район!», «Посмотри, как хорош, район в котором ты живешь» | ноябрь, декабрь 2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.7. | Муниципальный поэтический батл (конкурс чтецов) «Воспеваю край родной» | ноябрь, декабрь 2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.8. | Краеведческая онлайн дуэль. Библиотечная экологическая поляна «Природная кладовая нашего края» | ноябрь, декабрь 2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.9. | Тематическая неделя в библиотеках Шурышкарского района «С днем рождения, Ямал мой!» | ноябрь, декабрь 2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.10. | Праздничные концертные программы. Выставки ДПИ | декабрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.11. | Библиотечная акция «день района в библиотеке» | декабрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.12. | Музейная акция «Без десяти век» | декабрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.13. | Вечера – встречи ветеранов и заслуженных работников отраслей | декабрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район;  Администрации сельских поселений;  Шурышкарская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных органов | |
| 5.6.14. | Семейная эстафета «Будущее Ямала!» | декабрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.15. | Соревнования по волейболу, минифутболу, гиревому спорту | декабрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.6.16. | Хоккейный матч | декабрь  2020 г. | МО Шурышкарский район | | Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.7. | Выставка, посвященная истории Шурышкарского района, на основе архивных документов | 2020 г. | с. Мужи | | Отдел по делам архивов Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |
| 5.8. | Фестивали, флешмобы, конкурсы и выставки рисунков, конкурсы чтецов, краеведческие викторины, выставки ДПИ, национальные спортивные игры и эстафеты, мастер-классы национальных ремесел, книжные выставки, концертные программы, посвященные 90-летию ЯНАО и Шурышкарского района | 2020 г. | Образовательные учреждения МО Шурышкарский район | | Управление образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район  Образовательные организации района | |
| 5.9. | Спартакиада «Спортивная лига дошкольников» среди дошкольных образовательных организаций образования Мужевское | 2020 г. | с. Мужи | | Управление образования Администрации муниципального образования Шурышкарский район | |